## Sheet1
Project

Tasks	Start Date	Duration	End date
Research New Technologies	10/10/12	12	22/10/12
Outline Project Specification	10/10/12	12	22/10/12
Progress Report	05/11/12	14	19/11/12
Produce an RDF schema.	16/11/12	6	22/11/12
Convert SQL data into RDF format	23/11/12	18	11/01/12
Mid Project Demonstration	01/02/12	1	02/02/12
Load RDF data into Virtuoso	12/01/12	19	01/02/12
Create Interface for Web	02/02/12	28	02/03/12
Create interpretor	03/03/12	17	20/03/12
Final Report	24/04/12	1	25/04/12
Final Demonstration	28/04/12	1	29/04/12